## ชีต1
ครั้งที่ | วันที่ | สัปดาห์ที่ | ความก้าวหน้า/ผลงานที่กำเนินการมาแล้ว | คิดเป้นร้อยละ ของงานทั้งหมด | จัดทำโครงานได้ | ในกรณีที่จัดทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย | ที่หรึกษา | แนวทางการแก้ไข เพื่อให้ทันตามเป้าหมายในครั้งต่อไป
| 2025-07-15 |  | จัดทำทก
| 2025-07-22 |  | ปรึกษาแนวทางการอ้างอิง ตัวอย่างการทำงานของเก่าที่มีมาแล้วศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้งาน ศึกษาความต้องการในระบบเก่าๆนำมาใช้
| 2025-07-29 |  | แก้ทก.01
| 2026-09-10 |  | ศึกษาและรวบรวมข้อมูลได้ว่า
| 2025-09-13 |  | แก้ทก.01
| 2025-09-17 |  | ความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) ยังไม่ชัดเจน และยังไม่มีหน้าจอ UI คณะกรรมการจึงให้ผู้พัฒนากลับไปทำตัวจำลองหน้าจอ (Mockup) เพื่อแสดงให้เห็นลำดับการทำงาน (Flow) ทั้งหมด
1 | 2025-09-27 | 1 | ออกแบบหน้าจอโปรแกรม | 10
2 | 2025-12-02 | 9 | ระบบเว็บ จัดกลุ่มให้ใช้งานง่าย เช่น อาคาร-ชั้น-ห้อง, ช่องค้นหาเพิ่ม Filter, หน้าแสดงว่าชิ้น ตรวรหรือไม่ตรวจ นำแสดงเป็นเปอร์เซ็น, Guilให้คนตรวจได้ง่าย, incident เงือนไขการแจ้ง
3 | 2026-01-28 | 16 | เว็บไซต์ หน้าครุภัณฑ์ ศึกษาหรือเพิ่มรูปเพื่อความจริงจังโดยการใส่รูปในหมวดหมู่ เช่น อาคาร เป็นต้น หน้ายืมคืนให้ศึกษาหรือเพิ่มความหน้าเชื่อถื่อด้วยการ สแกลนรูปบัตร
4 | 2026-03-05 |  | รายงานความก้าวหน้าเล่ม มีความคืบหน้า 70% ระบบพร้อมทดสอบใช้งานจริง
5 | 2026-03-09 |  | ระบบตรวจนับ: ตัดสถานะ "ยังไม่ตรวจสอบ" ทิ้ง เมื่อนำเข้าข้อมูลให้บันทึกเข้าระบบทันที กำหนดให้มีการตรวจนับเพียง "ปีละ 1 ครั้ง" (ระบุช่วงวันที่ได้) และเพิ่มระบบ Checkbox เพื่อให้เปลี่ยนสถานะครุภัณฑ์ทีละหลายชิ้นได้ การใช้งานบนมือถือ: ควรทำเป็นหน้าเว็บ (Mobile Web) หน้าจอต้องแสดง เลขบาร์โค้ด/QR Code จริง แทนเลข ID ของระบบ และเพิ่มช่องกรอก/จดจำ IP Server ในหน้า Login เพื่อรองรับการย้ายเครื่อง การส่งออกรายงาน: ไฟล์ Excel ที่ Export ออกมา จะต้องมีคอลัมน์แสดง ประวัติการตรวจนับย้อนหลัง ในแต่ละปีเรียงกัน การติดตั้ง: ให้ทดสอบระบบและใช้สอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง (Local) ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงค่อยนำระบบขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริง |  | ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | 80 | วิวัช | 1. ระบบรายงานและการส่งออกข้อมูล (Backend & Report) แก้ไขไฟล์ Excel: ปรับปรุงระบบการส่งออกรายงานให้เป็นรูปแบบ HTML Table ซึ่งช่วยให้: สระและวรรณยุกต์ภาษาไทยแสดงผลถูกต้อง 100% คอลัมน์แยกออกจากกันชัดเจนเมื่อเปิดใน Excel ไม่มีเครื่องหมายคำพูด (") เกินมาในข้อมูล รายงานประวัติการตรวจรายปี: แสดงข้อมูลย้อนหลังแบบแยกปี (เช่น 2567, 2568, ...) เป็นรายคอลัมน์โดยอัตโนมัติ ระบบจะดึงปีใหม่ๆ มาแสดงผลเองทันทีที่มีข้อมูลการตรวจสอบ ระบบความปลอดภัย: ปรับปรุงการดาวน์โหลดให้ผ่านการยืนยันตัวตน (Auth) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการโหลดข้อมูล 2. การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์บนมือถือ (Mobile IP Configuration) ปุ่มตั้งค่า (Settings): เพิ่มไอคอนฟันเฟือง ⚙️ ที่หน้า Login ช่วยให้ผู้ใช้งานระบุ Server IP หรือ URL ได้เองโดยไม่ต้องแก้โค้ด ระบบจดจำค่า: แอปจะบันทึก IP ล่าสุดที่ตั้งไว้ให้อัตโนมัติ (ไม่ต้องกรอกใหม่ทุกครั้ง) Preview: มีระบบแสดงตัวอย่าง URL แบบ Real-time เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึก 3. ปรับปรุงหน้าจอการตรวจสอบบนมือถือ (Mobile Tabbed Interface) รวมหน้าจอ (Combined Tabs): ยุบรวมเมนู "ตรวจสอบปกติ" และ "ตรวจสอบรายห้อง" ไว้ในที่เดียวกัน (หน้า Check) Tab Switcher: สามารถสลับระหว่าง "ตามครุภัณฑ์" และ "ตามห้อง" ได้ด้วยการแตะแถบด้านบน ค้นหาห้อง: เพิ่มช่องค้นหาอาคาร/ห้อง ในหน้าตรวจสอบรายห้องเพื่อให้หาห้องที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น Deep Link: ปุ่ม "ตรวจสอบรายห้อง" ที่หน้าแรก จะเปิดไปที่แถบ "ตามห้อง" ให้โดยอัตโนมัติ
6 | 2026-03-11 |  | ส่งเล่มที่ทำเส็จให้ที่ปรึกษา ปรับรูปแบบการอ้างอิง |  | น้อยกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ... | 85 | นพเก้า